УТВЕРЖДАЮ

Главный специалист отдела по образованию

администрации

Первомайского района г. Витебска

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Г.Карпанова

7 апреля 2022 г.

План мероприятий пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе»

(с 11 по 27 апреля 2022 года)

Цель: снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, повышение информированности трудовых коллективов, законных представителей, несовершеннолетних о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

Задачи:

1. Информировать трудовые коллективы, законных представителей, несовершеннолетних о состоянии пожарной безопасности, разъяснить последствия несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, злоупотребления спиртными напитками.

2. Оказать помощь в обучении законных представителей, несовершеннолетних мерам пожарной безопасности в быту и в учреждении образования.

3. Акцентировать внимание администраций учреждений образования на необходимость проведения регулярной и целенаправленной работы по обеспечению пожарной безопасности на территории домовладений, учреждений образования.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| 1 | Разработка районного плана о проведении мероприятий акции | до 11.04.2022 | Отдел |
| 2 | Размещение сведений о цели и задачах акции, времени и алгоритме её проведения на информационных стендах, интернет-сайтах учреждений образования | до 11.04.2022 | Отдел  Руководители ГУО |
| 3 | Организация и проведение инструктивно-разъяснительной работы (с оценкой безопасности условий проживания) с максимальным охватом семей, несовершеннолетние которых признаны находящимися в социально опасном положении | в течение акции | Отдел  Руководители ГУО |
| 4 | В отношении многодетных семей обеспечить в соответствии с законодательством оказание социальной помощи в оборудовании домовладений (квартир) автономными пожарными извещателями.  При непосредственной угрозе возникновения пожара в отношении семей, воспитывающих детей, принимать меры в соответствии с законодательством для обеспечения безопасных условий несовершеннолетних. | С 11.04 по 22.04.2022 |  |
| 5 | Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, на родительских собраниях по вопросам:  5.1. недопустимости оставления детей без присмотра,  5.2. уголовной ответственности родителей за оставление малолетних детей в опасности *(ст. 159 УК ”Оставление в опасности“)*;  5.3. профилактики пожаров и гибели людей от них, в т.ч. по причине неосторожного обращения с огнём в состоянии алкогольного опьянения;  5.4. соблюдения требований пожарной безопасности при сжигании мусора на приусадебных участках;  5.5. соблюдения правил пользования газом в быту, установки в помещениях с газовым оборудованием сигнализаторов по обнаружению угарного газа. | в течение акции | Отдел  Руководители ГУО |
| 6 | Размещение на информационных стендах в учреждениях образования памяток (листовок) по предупреждению пожаров и гибели людей от них (в осенне-зимний пожароопасный период) | в течение акции | Отдел  Руководители ГУО |
| 7 | Организация транслирования рекламных роликов и фильмов противопожарной тематики с целью формирования у обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности | в течение акции | Отдел  Руководители ГУО |
| 8 | Проведение в учреждениях образования мероприятий пожарно-профилактической направленности (конкурсы, викторины, круглые столы, часы общения и т.д.) | в течение акции | Руководители ГУО |
| 9 | Приглашение работников городского МЧС для выступлений перед обучающимися на тему «Предупреждение пожаров в осенне-зимний пожароопасный период» | в течение акции | Руководители ГУО |
| 10 | Рассмотрение результатов проведения мероприятий акции на заседании совета отдела | 29.04.2022 | Отдел |
| 11 | Информирование отдела о ходе и результатах проведения мероприятий акции | до 25.04.2022  (адрес почты [pologovamarina@yandex.ru](mailto:pologovamarina@yandex.ru) | Руководители ГУО |
| 12 | Информирование МЧС о ходе и результатах проведения мероприятий акции | До 27.04.2022 | Отдел |

Пологова 64 33 39